|  |  |
| --- | --- |
| UBND XÃ LONG XUYÊN**BAN CHỈ ĐẠO PCGD-XM** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Đôc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
|  | *Long Xuyên, ngày 29 tháng 09 nă 2014* |

**KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHỔ CẬP NĂM 2014**

* Thực hiện Hướng dẫn số ngày tháng năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương; Kế hoạch số 140/KH-PCGD ngày 29/09/2014 của Ban chỉ đạo PCGD-XM huyện Bình Giang về triển khai thông tin điện tử quản lý Phổ cập xáo mù.
* Ban chỉ đạo PCGD-XM xã Long xuyên lập Kế hoạch triển khai thông tin điện tử quản lý Phổ cập xáo mù cụ thể như sau:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **T.Gian** | **Nội dung công việc** | **Phụ trách** | **Cộng sự** |
| 21/9 | Tập huấn công tác PCGD-XM | Đ/c Yến | Đ/c Nga |
| Đ/c Dung | Đ/c Nguyện |
| Đ/c Hường | Đ/c  |
| 26/9 | Họp Ban chỉ đạo 3 trường: Triển khai Kế hoạch điều tra, phân công nhiệm vụ 3 cấp học | Đ/c Hạnh | Đ/c Yến, Dung, Hường |
| 27/9 | Tham mưu UBND xã về thành lập Ban chỉ đạo công tác PCGD-XM của xã, phối hợp các tổ chức đoàn thể ( Trưởng thôn, Ban tư pháp, Ban công an) | Đ/c Hạnh | Đ/c Yến, Dung, Hường |
| 29/9 | Phân công tổ điều tra 3 trường học:MN: Thôn Bất Đoạt, Thôn Cậy- Xóm 4,5TH: Thôn Hợp Lế, Thon Cậy- Xóm 3,6THCS: Thôn Bá Thủy, Thôn Cậy- Xóm 1,2 | Đ/c Hạnh | Đ/c Yến, Dung, Hường |
| - Tập huấn công tác điều tra, ghi phiếu | Đ/c Hạnh | Đ/c Yến, Dung, Hường; Tổ điều tra |
| 1-8/10 | Điều tra theo mẫu phiếu | Đ/c Yến | Tổ điều tra THCS |
| Đ/c Dung | Tổ điều tra TH |
| Đ/c Hường | Tổ điều tra MN |
| 9/10 | Nộp phiếu điều tra về tiểu ban | Đ/c Yến | Tổ điều tra THCS |
| Đ/c Dung | Tổ điều tra TH |
| Đ/c Hường | Tổ điều tra MN |
| Kiểm tra phiếu, đóng quyển theo thôn, xom | Đ/c Yến | Tiểu ban THCS |
| Đ/c Dung | Tiểu ban TH |
| Đ/c Hường | Tiểu ban NM |
| 10-15/10 | Nhập phiếu điều tra vào bảng mẫu | Đ/c Yến | Tiểu ban THCS |
| Đ/c Dung | Tiểu ban TH |
| Đ/c Hường | Tiểu ban NM |
| 16-20/10 | Cập nhật dữ liệu hệ thống thoonh tin quản lý PCGD-XM | Đ/c Yến | Tiểu ban THCS |
| Đ/c Dung | Tiểu ban TH |
| Đ/c Hường | Tiểu ban NM |
| 21-24/10 | Kiểm tra dữ liệu, đối chiếu đối tượng đang học tại trường | Đ/c Yến | Tiểu ban THCS |
| Đ/c Dung | Tiểu ban TH |
| Đ/c Hường | Tiểu ban NM |
| Đ/c Yến | Tiểu ban THCS |
| 25-30/10 | Xuất dữ liệu báo cáo | Đ/c Dung | Tiểu ban TH |
| Đ/c Hường | Tiểu ban NM |
| Đ/c Yến | Tiểu ban THCS |
| 1-5/11 | Hoàn thiện các loại hồ sơ PCGD-XM | Đ/c Hạnh | Tiểu ban PC |
| Đ/c Dung | Tiểu ban TH |
| Đ/c Hường | Tiểu ban NM |
| Đ/c Yến | Tiểu ban THCS |
| 7/11 | Hoàn thành công tác PCGD-XM | Đ/c Hạnh | Yến, Dung, Hường |
| 27/11 | Đón đoànKT công tác PCGD-XM của huyện | Đ/c Hạnh | Yến, Dung, Hường |
| 30/11 | Khắc phục hạn chế sau đoàn KT | Đ/c Hạnh | Yến, Dung, Hường |

Trên đây là toàn bộ Kế hoạch triển khai Hệ thống thông tin điển tử quản lý PCGD-XM của đơn vị xã Long Xuyên, đề nghị các bộ phận liên quan, 3 nhà trường phối kết hợp thực hiện đảm bảo kịp tiến độ thời gian, chính xác, hiệu quả.

**TM. BAN CHỈ ĐẠO PCGD-XM XÃ**

**TRƯỞNG TIỂU BAN**

**Vũ Đình Hạnh**